## Eq4.Plan_Eject_Spirt
Actividad 2. El sprint Shedule Equipo 4 CARLOS CASTELLANOS HERNANDEZ PRODUCT OWNER / DESARROLLADOR MARCOS ARTURO LOPEZ MARQUEZ SCRUM MASTER / DESARROLLADOR DANIEL ISRAEL RUIZ BELTRAN / DESARROLLADOR | [6 empty] | Duracion del Sprint 2 Semanas
Tarea | Descripción | Desarollo de las tareas. | Desarollo de las sub-tareas. | Codiciones adicionales | Puntos | Persona | Hras | Velocidad del equipo
AOL_DIS | Diseño de la Experiencia de Usuario | [6 empty] | 26
| Front-End | 1.-Investigación y Definición de Requisitos | 1.1.-Investigación de las necesidades y expectativas de los estudiantes, docentes y administradores “usuarios”. 1.2.-Realizar un análisis sobre otros sitios web que actualmente se encuentren en el mercado, con la finalidad entregar un producto que se ajuste a las necesidades educativas. | Para el desarrollo del front-end de esta versión beta debe tomar en cuenta una variedad de condiciones adicionales con la finalidad de garantizar el éxito del proyecto. Estas condiciones incluyen: la priorización de funcionalidades según su valor y viabilidad técnica, la compatibilidad con diversos navegadores y dispositivos móviles, la implementación de prácticas de diseño “UI”, así como la optimización del rendimiento para tiempos de carga rápidos. Además, se debe establecer un mecanismo para recopilar y actuar sobre la retroalimentación de los usuarios beta. Todo esto se realiza con el objetivo de crear una experiencia de usuario de alta calidad, mantener la aplicación fácilmente escalable. | 6 | DANIEL ISRAEL RUIZ BELTRAN | 40
|  | 2.-Diseño de la Interfaz de Usuario UI | 2.1.-Realizar diseños preliminares, en donde, se trabaje sobre detalles funcionales del sitio web, así como la presentación visual inicial; con la finalidad de que estos sean evaluados por los usuarios de la primer versión beta. 2.2.-Definir, crear y organizar la información dentro del sitio web de forma lógica y dinámica, que facilite el acceso a información solicitada por el usuario. 2.3.-Definir el aspecto visual de sitio web seleccionado los colores, imágenes y la tipografía adecuada, y lograr con esto una navegación visualmente agradable para los usuarios.
|  | 3.-Desarrollo Front-end | 3.1Configurar el entorno de desarrollo “IDE”; en que se va a estar trabajando todo el desarrollo del código de la página web e integrar los componentes y librerías necesarias para su correcta operación. 3.2.-Desarrollar la estructura HTML/CSS basada en el diseño de UI. 3.3.-Asegurar la compatibilidad entre navegadores y dispositivos.
|  | 4.-Optimización del Rendimiento: | 4.1.-Optimizar el tiempo de carga de la página web. 4.2.-Aplicar estrategias de almacenamiento en caché/buffer para mejorar el tiempo de carga de la página.
|  | 5.-Pruebas y Depuración | 5.1.-Realizar pruebas con los usuarios para garantizar un manejo fluido. 5.2.-Realizar pruebas de compatibilidad en diferentes navegadores, dispositivos y sistemas operativos. 5.3.-Depurar errores e instalación de correcciones, con la finalidad de que sea validados por los usuarios.
|  | 6.-Documentación | 6.1.-Documentar del código, con los comentarios importantes en todos este, para facilitar el mantenimiento futuro o modificaciones. 6.2.-Elaborar la documentación de usuario para guiar a los usuarios finales sobre el uso de la aplicación.
|  | 7.-Despliegue y Lanzamiento | 7.1.-Instalación de la aplicación en un servidor o plataforma de alojamiento además de validarlo y que este se comporte de manera esperada, independientemente de cualquier plataforma o medio de acceso al sitio web. 7.2.-Realizar pruebas de laboratorio en un entorno controlado, antes de que este se entregue a los usuarios finales.
|  | 8.-Retroalimentación y Mejoras | 8.1.-Recopilar comentarios de los usuarios de esta primera versión beta. 8.2.-Priorizar y planificar actualizaciones futuras en función a la retroalimentación por parte de los usuarios finales.
| Interfaz y Navegación | 1.- Pruebas de Funcionalidad Básica | 1.1.- Verificar que todas las páginas se carguen correctamente. 1.2.- Confirmar que los enlaces de navegación funcionen correctamente. 1.3.- Comprobar la funcionalidad de reproducción de contenido multimedia, como vídeos educativos o presentaciones interactivas | Es fundamental realizar pruebas exhaustivas en todas las etapas del desarrollo del sitio web de contenido educativo para garantizar su calidad, seguridad y usabilidad. El cumplimiento de las condiciones adicionales establecidas durante el proceso de testing es crucial para asegurar que el sitio cumpla con las expectativas y requisitos de los usuarios finales y de la organización sin fines de lucro. La retroalimentación de los usuarios y la monitorización continua del rendimiento del sitio son importantes para identificar y corregir posibles problemas después del lanzamiento. | 12 | MARCOS ARTURO LOPEZ MARQUEZ | 40
|  | 2.- Pruebas de Registro y Autenticación | 2.1.- Registrar nuevas cuentas de usuario, incluidos estudiantes y educadores. 2.2.-Probar la funcionalidad de recuperación de contraseña. 2.3.-Verificar la privacidad y seguridad de la información del usuario durante el proceso de registro y acceso.
|  | 3.-Pruebas de Interfaz de Usuario (UI) y Experiencia de Usuario (UX) | 3.1.-Verificar la coherencia del diseño en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. 3.2.-Probar la accesibilidad para usuarios con discapacidades, incluyendo la navegación por teclado y lectores de pantalla. 3.3.-Evaluar la usabilidad general del sitio, incluyendo la claridad de la estructura de navegación y la disposición de los elementos en la página.
|  | 4.-Pruebas de Contenido | 4.1.-Revisar la precisión y relevancia de los recursos educativos disponibles en el sitio. 4.2.-Verificar la ortografía y gramática en todas las descripciones y explicaciones. 4.3.-Evaluar la calidad y pertinencia de las imágenes, gráficos y otros elementos visuales utilizados en el contenido educativo.
|  | 5.-Pruebas de Seguridad y Privacidad | 5.1.-Identificar posibles vulnerabilidades de seguridad, como inyección de SQL o vulnerabilidades XSS. 5.2.-Verificar la protección de datos personales y la privacidad del usuario durante el registro y el uso del sitio. 5.3.-Evaluar la seguridad de las transacciones financieras si el sitio permite donaciones u otras transacciones monetarias.
| Base de Datos | 6.- Diseño y Aplicación de la Base de Datos | 6.1-Desarrollo de las tablas y campos requeridos para cada uno de los apartados. | Debe de ser rápida y sencilla la conexión con la base de datos así como diseñada de manera eficiente con los campos y llaves necesarias para su funcionalidad evitando los mayor posible la duplicidad de los mismos y resaltando la seguridad de la base. | 8 | CARLOS CASTELLANOS HERNANDEZ | 40
6.2.-Desarrollo de los “query’s” de traslado de información de los usuarios y presentación dentro del sitio referente a las materias y su material correspondientes.
6.2.-Verificación de la conexión de la base de datos con el servidor, así como el diseño de los respectivos query’s y métodos "get" y "post" necesarios para su funcionamiento.
6.3.- Verificar la velocidad de los query’s así como el acomodo de la información brindad.
|  | 7.-Seguridad de la Base de Datos | 7.1.- Solicitar Apoyo del servidor o nube donde se instalara la base de Datos.
7.2.- Realizar respaldos semanales de la base de datos en por los menos dos contenedores.